E-COMMERCE  ·  AI  ·  ASSISTANT

# 项目开发计划

电商 AI 商品文案生成与智能导购助手

课程项目交付文档

| 文档编号 | 版本 | 状态 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| EACG-2026-PDP-002 | 1.0 | 提交版 | 2026-07-15 |

文档说明 本文档依据当前仓库实现编制；人员姓名与签字栏保留为可填写项，不虚构项目成员。

项目组 · 2026

# 文档信息

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 文档标题 | 电商 AI 商品文案生成与智能导购助手项目开发计划 |
| 适用项目 | 电商 AI 商品文案生成与智能导购助手 |
| 编制角色 | 项目组（姓名待补充） |
| 评审角色 | 指导教师 / 项目负责人 |
| 密级 | 课程内部 |

# 修订记录

| 日期 | 版本 | 说明 | 作者 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-07-15 | 1.0 | 按当前项目实现创建提交版 | 项目组 |

# 目录

01  项目概述

02  范围与交付物

03  组织与职责

04  生命周期与里程碑

05  工作分解

06  质量保证

07  配置与变更管理

08  风险管理

09  沟通计划

10  验收与收尾

# 1 项目概述

本项目以课程答辩和可持续演示为目标，建设一个包含真实业务数据模型、双角色界面、AI 工具链和容器部署方案的全栈应用。计划采用短周期迭代：先形成可运行骨架，再补齐业务闭环、质量验证和提交材料。

计划基线 2026-07-07 启动形成骨架；2026-07-15 完成当前实现与提交材料；后续保留答辩演练和缺陷修复缓冲。

## 1.1 目标

完成用户端与商家端关键业务闭环。

在无真实 AI 密钥时仍可完整演示。

形成容器化的一键部署和清晰的本地开发路径。

通过测试、构建、迁移和文档检查形成可验收版本。

# 2 范围与交付物

| 阶段 | 主要交付物 | 完成定义 |
| --- | --- | --- |
| 策划 | 项目计划、分工表、风险清单 | 范围、责任、里程碑可追踪 |
| 需求 | 软件需求规约 | 角色、功能、接口、质量属性与验收口径明确 |
| 设计 | 系统架构与数据库设计 | 组件、部署、数据关系与安全决策一致 |
| 实现 | Vue 前端、Flask 后端、迁移、容器配置 | 核心场景可运行 |
| 验证 | 测试用例、自动化测试、构建结果 | 高优先级用例无阻断缺陷 |
| 交付 | 用户手册、例会纪要、答辩 PPTX | 材料可打开、内容一致、演示脚本可执行 |

# 3 组织与职责

| 角色 | 建议人数 | 职责 | 成员 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | 范围、进度、风险、答辩统筹 | 待填写 |
| 前端开发 | 1~2 | 交互、页面、API 对接、前端构建 | 待填写 |
| 后端开发 | 1~2 | 接口、认证、AI、业务服务 | 待填写 |
| 数据与测试 | 1 | 模型、迁移、用例、回归 | 待填写 |
| 文档与演示 | 全员 | 文档校核、演示数据、答辩讲解 | 待填写 |

# 4 生命周期与里程碑

| 里程碑 | 日期 | 出口工件 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 2026-07-07 | 项目骨架与运行说明 | 已形成 |
| M2 | 2026-07-10 | 认证、双角色布局、核心模型 | 已形成 |
| M3 | 2026-07-13 | 商品、订单、AI、知识库、客服闭环 | 已形成 |
| M4 | 2026-07-15 | 文档、构建与提交候选版 | 当前 |
| M5 | 2026-07-18 | 答辩演练与缺陷清零 | 计划 |
| M6 | 2026-07-20 | 最终提交与归档 | 计划 |

# 5 工作任务分解

| WBS | 任务 | 责任角色 | 依赖 | 验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | 需求梳理与范围冻结 | 负责人/全员 | 无 | SRS 评审 |
| 2.1 | 数据库模型与迁移 | 后端/数据 | 1.1 | 迁移可执行 |
| 2.2 | API 与认证 | 后端 | 2.1 | 路由与测试 |
| 2.3 | AI Provider 与 RAG | 后端 | 2.1 | Mock/真实配置可切换 |
| 3.1 | 用户端页面 | 前端 | 2.2 | 交易主流程 |
| 3.2 | 商家端页面 | 前端 | 2.2 | 运营主流程 |
| 3.3 | 前后端联调 | 前后端 | 2.x/3.x | 无阻断接口错误 |
| 4.1 | 自动化与手工测试 | 测试/全员 | 3.3 | 测试记录 |
| 4.2 | 容器部署与验收 | 后端/负责人 | 4.1 | Compose 健康 |
| 5.1 | 文档与答辩 | 全员 | 4.x | 材料齐套 |

# 6 质量保证计划

每个阶段以可运行工件为出口，不以文档完成代替功能完成。

后端执行 pytest、ruff、Flask 路由加载与 Alembic current；前端执行类型检查、生产构建和依赖审计。

关键场景至少覆盖正常流、校验失败、权限拒绝和外部依赖不可用。

文档中的接口、表名、命令与当前代码交叉核对。

答辩前按固定演示账号与固定种子数据完成一次全流程彩排。

# 7 配置与变更管理

| 对象 | 管理方式 |
| --- | --- |
| 源代码 | Git 分支 + 代码评审；避免提交 .env、数据库、上传文件和构建缓存 |
| 数据库 | 所有结构变更使用 Alembic；生产启动先 upgrade head |
| 配置 | .env.example 记录变量；密钥只在部署环境注入 |
| 需求 | 变更需标注影响的接口、模型、页面、测试和文档 |
| 发布 | 候选版执行验证清单并记录已知问题 |

# 8 风险管理

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对 |
| --- | --- | --- | --- |
| 真实 AI 不可用/配额不足 | 中 | 高 | 默认 Mock；保留 OpenAI 兼容接口切换 |
| 采集站点规则变化 | 高 | 中 | 任务状态可见；演示使用种子数据 |
| 人员信息未最终确认 | 中 | 低 | 分工表保留待填写字段，提交前统一补齐 |
| 数据库配置错误 | 中 | 高 | 区分 SQLite 与 PostgreSQL；禁止静默回退 |
| 答辩现场网络不稳定 | 中 | 高 | 提前构建镜像与离线 Mock 演示；准备录屏/截图 |
| 文档与代码漂移 | 中 | 中 | 以路由、模型和构建结果为基线复核 |

# 9 沟通计划

| 活动 | 频率 | 参与人 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 站会/异步更新 | 开发期每日 | 项目组 | 进度、阻塞、当日目标 |
| 项目例会 | 每周或里程碑 | 全员 | 纪要、决策、行动项 |
| 需求/设计评审 | 阶段出口 | 负责人+相关开发 | 评审结论与变更 |
| 缺陷分诊 | 测试期每日 | 开发+测试 | 优先级与负责人 |
| 答辩彩排 | 提交前 2 次 | 全员 | 时间分配与问答清单 |

# 10 验收与收尾

冻结演示数据与候选版本。

执行后端、前端、迁移、Compose 与手工主流程检查。

逐份打开交付文件，检查页码、表格、图片与文件名。

完成答辩彩排，确认各成员讲解模块。

归档源代码、提交文档、Typst 源文件与最终 PPTX。